## SPR-PLN-10.GENEL RİSK
|  | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SPORIUM RİSK PLANI | [8 empty] | Dosya Kodu |  | SPR-PLN-10
[11 empty] | Yürürlük Tarihi |  | 2017-10-18
[11 empty] | Revizyon Tarihi/No |  | 09/09/2019-02
[11 empty] | Sayfa No |  | 1
SÜREÇ TÜRÜ | RİSK NO | RİSK TANIMI | HEDEF | RİSK FAKTÖRLERİ | KAYIT | SORUMLU | RİSKİN |  |  |  | AKSİYON PLANI |  |  | GÖZDEN GEÇİRME | SONUÇ
[7 empty] | OLASILIĞI | ŞİDDETİ | RİSK BÜYÜKLÜĞÜ | EYLEM PLANI | PLAN İÇERİĞİ | SORUMLUSU | SÜRE
HİZMET SÜRECİ | 1 | Covid-19 Salgının devam etmesi | Salgın sürecine özgü gerekli tedbirlerin Sağlık Bakanlığı Salgın yönetim rehberi doğrultusunda hayata geçirilmesi | Bulaş yolu açısından risk teşkil eden bir ortamın varlığı | Analiz sonucu. | Müdür | 3 | 5 | 15 | YÜKSEK RİSK AKSİYOM PLANI UYGULANIR | Bulaş yolu açısından risk teşkil eden alanların tespiti ve gerekli dezenfeksiyon işlemlerin yapılmasının saplanması Salgın sürecine özgü gerekli tedbirlerin Sağlık Bakanlığı Salgın yönetim rehberi doğrultusunda hayata geçirilmesi, Personelin sağlık durumlarının HES uygulaması aracılığıyla sürekli denetlenmesi, Tüm personel ve paydaşların hijyen konusunda bilgilendirilmesi ve uyluğunun kontrol edilmesi | Müdür, Müdür Yardımcısı ve Kalite Birimi Temsilcisi | 6 Aylık | 6 Aylık
|  |  |  | Personellerin hastalanması | Sağlık taraması, hes kodu takibi, düzenli ateş vb. ölçümü. | Halkla İlişkiler Personeli | 1 | 3 | 3 | DÜŞÜK RİSK |  |  | Aylık | 6 Aylık
|  |  |  | Gerekli hijyen kurallarına uyulmaması | Personel eğitim formları | Müdür yardımcısı | 1 | 3 | 3 | DÜŞÜK RİSK |  |  | Yılda bir kez | 6 Aylık
| 2 | Tesisin talepleri karşılayamaması | Tesis kullanıcılarının taleplerinin karşılanabilmesi | Salgın nedeniyle sınırlı sayıda kullanıcı alınabilmesi | Otomasyon | Müdür ve Müdür Yardımcısı | 1 | 4 | 4 | DÜŞÜK RİSK | Tesise dönük taleplerin alınması, bu verilerin istatistiksel olarak analizlerinin yapılması ve ihtiyaçların belirlenmesi sonucunda kapasite arttırımına dönük gerekli girişimlerin yapılması, Taleplerin belirlenerek kapasite arttırımına dönük tedbirlerin alınması | Müdür, Müdür Yardımcısı ve Kalite Birimi Temsilcisi | Aylık | 6 Aylık
| 3 | Otomasyon Sisteminin Yedeklenmesi | Yedeğin Bilgi İşlem Tarafından Alınması | Yedeklerin muhafaza Edilmemesi | SERVER | Müdür, Müdür Yardımcısı | 3 | 5 | 15 | YÜKSEK RİSK AKSİYOM PLANI UYGULANIR | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile görüşerek gerekli önlemlerin alınamsı | Müdür yardımcısı | 6 Aylık | 6 Aylık
DESTEK SÜRECİ | 4 | FİZİKİ ALTYAPI VE TEKNOLOJİ İHTİYAÇLARININ PLANLANMASI | Teknolojik anlamda dijitalizasyon sağlanması | Bütçe kısıtlılığı | FRM-27.TOPLANTI TUTANAĞI | Müdür | 3 | 3 | 9 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. |  |  |  | 6 Aylık
|  |  |  | Target ve Bilgi işlem Daire Başkanlığının Varlığı | FRM-27.TOPLANTI TUTANAĞI | Müdür | 4 | 4 | 16 | YÜKSEK RİSK AKSİYOM PLANI UYGULANIR | Yıllık periyodik toplantılarla gelişmelerin izlenmesi ve kayıt altına alınması | Müdür | Altı Aylık | 6 Aylık
| 5 | Yeni Personel Uyumu | Yönetim ve personelim oryantasyonunun sağlanması | Yönetici ve personelin uyum sağlayamaması | Memnuniyet Anketleri, Dilekçe | Müdür, Müdür Yardımcısı ve Kalite Birimi Temsilcisi | 1 | 5 | 5 | DÜŞÜK RİSK | Üniveristenin kalite birimi ile görüşülerek gerekli eğitim ve oryantasyon çalışmalarının alınmasının sağlanması, Gerekli oryantasyon hizmetlerinin alınması sağlanarak yönetici ve personelin kuruma uyumunun sağlanması | Birim kalite Temsilcisi | 6 Aylık | 6 Aylık
| 5 | Salgın sebebiyle tesisin tamamen hizmet dışı kalması | Tesisin hizmet dışı kalması durumunda gerekli tedbirlerin alınarak tesisin korunması | Tesisin kapalı olduğu dönemlerde makine ve teçhizatlarda arıza oluşması | Bakım Onarım Formu | Müdür, Müdür Yardımcısı | 2 | 5 | 10 | ORTA RİSK | Tesisin kapanması durumunda personelin izinlerinin alınarak malzeme bakım ve onarımının takibinin sağlanması ve düzenli olarak denetlenmesi, Tesisin kapanması durumunda personelin izinlerinin alınarak malzeme bakım ve onarımının takibinin sağlanması | Müdür, Müdür Yardımcısı ve Kalite Birimi Temsilcisi | Aylık | 6 Aylık
|  |  |  | Tesisin kapalı olduğu dönemlerde makine ve teçhizatlaın ve gerekli ortamların temizlik ve bakımının yapılamaması | Bakım Onarım Formu |  | 2 | 5 | 10 |  |  |  | Aylık | 6 Aylık
| 6 | MAL VE HİZMETLERİN SATINALMA İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ | Satın alma zamanlarının aksamaması | Prosedür yoğunluğunun önlenmesi | FRM-14.Toplantı Tutanağı, otomasyon sistemi | Müdür | 2 | 2 | 4 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. |  |  |  | 6 Aylık
| 7 |  |  | Mesai saati yoğunluğu | Mesai Çizelgesi | Müdür | 2 | 5 | 10 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | *Personel sayısını mesai saatleri açısından dengeli olarak planlamak *Mesai saatlerinin sağlık durumu çerçevesinde düzenlemek | Müdür Yardımcısı | Yıllık | 6 Aylık
|  |  |  | Hizmet sağlanan ortamın uygun olmaması | Temizlik Formları | Müdür | 3 | 5 | 15 | YÜKSEK RİSK AKSİYOM PLANI UYGULANIR | Temizlik planlamasının sıkı kontrolü | Birim kalite Temsilcisi | Aylık | 6 Aylık
|  |  |  | Kullanılacak Materyallerin sorunlu olması | FRM-10.BAKIM, ONARIM VE İMALAT İSTEM FORMU | Teknik Servis Personeli | 3 | 5 | 15 | YÜKSEK RİSK AKSİYOM PLANI UYGULANIR | *Kalibrasyon planlamasının sıkı takip edilmesi *Bakım onarım planının uygulanmasının etkinliğini takip edilmesi | Teknik Servis Personeli | 6 Aylık | 6 Aylık
|  |  |  | Personelin uygun davranış göstermemesi | Öneri Şikayet Formu | Müdür | 1 | 5 | 5 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. |  | Birim kalite Temsilcisi | Yıllık | 6 Aylık
|  |  |  | Fitness Salonunun alan olarak uygun olmaması | Öneri Şikayet Formu, Memnuniyet anketi, Uzman Görüşü | Müdür | 4 | 5 | 20 | YÜKSEK RİSK AKSİYOM PLANI UYGULANIR | Salon planlamasının genişletme projesinin oluşturulması , Spor Köyü Projesine Dahil Edilmesi | Müdür | Yıllık | 6 Aylık
|  |  |  | Personel Eksikliği |  | Müdür | 3 | 4 | 12 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | Personel etkinliğinin artırılması, Kısmı zamanlı öğrenci sayısının artırılması Yeni Personel Alımının veya görevlendirilmesinin sağlanması | Müdür | Yıllık | 6 Aylık
|  |  |  | Salonların saatlerinde çakışma | Uygun Olmayan Hizmet Formu | Birim Kalite Temsilcisai | 2 | 4 | 8 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. |  | Müdür | Yıllık | 6 Aylık
|  |  | Dış paydaş Memnuniyetinin yıllık olarak % 90 olmasını sağlamak | Hizmet Sağlanan Ortamın uygun olmaması | Temizlik Formları | Müdür | 3 | 5 | 15 | YÜKSEK RİSK AKSİYOM PLANI UYGULANIR | Temizlik planlamasının sıkı kontrolü | Birim kalite Temsilcisi | Aylık | 6 Aylık
|  |  |  | Kullanılacak metaryallerin sorunlu olması | FRM-10.BAKIM, ONARIM VE İMALAT İSTEM FORMU | Müdür | 2 | 5 | 10 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | *Kalibrasyon planlamasının sıkı takip edilmesi *Bakım onarım planının uygulanmasının etkinliğini takip edilmesi | Teknik Servis Personeli | 6 Aylık | 6 Aylık
|  |  |  | Personelin uygun davranış göstermemesi | Öneri Şikayet Formu | Müdür | 1 | 5 | 5 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. | *Personelin gerekli eğitimleri almasını sağlamak *Personelin gelişimini desteklemek | Birim kalite Temsilcisi | Yıllık | 6 Aylık
HİJYEN PROSESİ | 8 | Hijyen ve sanitasyonun sağlanamaması | Temizlik Formlarının tam olarak doldurulması | Personelin gözünden kaçması | Temizlik Formları | Birim Kalite Temsilcisai | 1 | 4 | 4 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. | Personele Eğitim Verilmesi | Birim kalite Temsilcisi | Yıllık | 6 Aylık
|  |  |  | Temizlik işleminin yapılmaması | Temizlik Formları | Birim Kalite Temsilcisai | 1 | 4 | 4 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. |  |  |  | 6 Aylık
|  |  | Analiz Sonuçlarındaki oranların yasal limit altında kalması | Limit değerleri aşması | Analiz Sonuçları | Birim Kalite Temsilcisai/teknik Personel | 2 | 5 | 10 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | Teknik Önlemlerin alınması, Düzeltici Faaliyet açılması | Birim kalite Temsilcisi | Yıllık | 6 Aylık
|  |  | Mikrobiyolojik Risk | Havuz Suyunda mikrobiyolojik unsur tespiti | Analiz Sonuçları | Birim Kalite Temsilcisai/teknik Personel | 2 | 5 | 10 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | Acil Durum Planı işletilir | Birim kalite Temsilcisi | Anında | 6 Aylık
|  |  | Kimyasal Risk | Soyunma odası ve lavabolarda kimyasal unsur tespiti | Analiz Sonuçları | Birim Kalite Temsilcisai/teknik Personel | 2 | 5 | 10 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | Acil Durum Planı işletilir | Birim kalite Temsilcisi | Anında | 6 Aylık
|  |  | SWAP Analizlerinde oranların %70 altında olmaması | Alan Değerlerinin düşük çıkması | Analiz Sonuçları | Birim Kalite Temsilcisai | 2 | 5 | 10 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | Önlemlerin alınması, Düzeltici Faaliyet açılması | Birim kalite Temsilcisi | Yıllık | 6 Aylık
|  |  |  | Personel Değerlerinin Düşük Çıkması | Analiz Sonuçları | Birim Kalite Temsilcisai | 2 | 5 | 10 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | Önlemlerin alınması, Düzeltici Faaliyet açılması | Birim kalite Temsilcisi | Yıllık | 6 Aylık
YÖNETİM SÜRECİ | 9 | Yöneticilerin farklı görev yoğunlukları | Yüksek koordinasyon ve liyakat sahibi bir uzman temini | Akademik görev ve diğer görev yoğunlukları |  | Müdür ve Müdür Yardımısıcı | 2 | 5 | 10 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | Spor Bilimleri Fakültesi Koordinasyonu ile çalışmaların yürütülmesi, Çalışma saat planlaması, Spor tesis ve işletmeciliği alanında iyi yetişmiş uzman araştırılması | Müdür ve Müdür Yardımısıcı | Yıllık | 6 Aylık

## SWOT
SWOT ANALİZİ
GÜÇLÜ YANLAR | ZAYIF YANLAR | FIRSATLAR | TEHDİTLER
Kampüs içinde olması | Çift vardıya ile hizmet sunması | Farklı alanlara yönelik konsept bir yapıya sahip olmak | Mülteci öğrencilerin Hijyen konusunda tutumu
Ücretlerinin uygun olması | Fitness salonunun mekansal darlığı | Sportif etkinliklere hizmet verebilecek konumda olmak | Personel sayısından kaynaklı görev dağılımı
Çift vardıya ile hizmet sunması | Alım işlerinde prosedür yoğunluğu | Personel yetkinliğine sahip olmak | Pandemi
Haftasonu açık olması | Personel sayısındaki yetersizlik | Fakülte derslerine hizmet vermek
Verilen hizmete yönelik olarak konusunda gerekli teçhizat ve fiziki altyapının bulunması | Fitnes Salonunun darlığı | Turnuvalara ev sahipliği yapmak
Kompleks bir yapıda hizmet vermek |  | Merkez kampüste bulunmak
Üniversite Bütçesine kazanç sağlıyor olması |  | Sosyal yaşam alanı sunmak
Fakülte dersleinin işlenmesi
Analiz ve sağlık taramalrı için üniversite laboratuvarlarının varlığı
Temiz Havuz Sertifikasına sahip olmak

## PEST
PEST ANALİZİ
POLİTİK | EKONOMİK | SOSYAL | TEKNOLOJİK
Yasal prosedür ve mevzuatların değişkenliği, çokluğu ve uzunluğu | Gaziantep iline göre uygun fiyat vermek | Öğrenci ve personel kullanımına uygun ortam sunmak | Gaziantep sanayisinin teknolojik gelişmelere açık olması ve sportif ve sosyal organizasyonlarının düzenlenmesi
Sağlıksal Durum takibi | Üyelik ve günlük kullanıma yönelik hizmet vermek | Gaziantep'in yüksek göç alma potansiyelinden dolayı yaşanan şehirsel sıkıntılar | Teknolojik yenilemelerin takibi
Kullanıcının sağlık Beyanına bağlı kalmak | Hızlı nakit akışı sağlamak | Bölgesel kapsamda dezavantajlı grupların sosyal hayata kazandırılması
Yabancı uyruklu öğrencilerin tutumları