## KYS-PLN-05
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ RİSK PLANI
Doküman Kodu: KYS-PLN-05 |  |  |  | Yürürlük Tarihi:17.03.2020 | [5 empty] | Revizyon Tarihi/No: 28.12.2023/01 | [5 empty] | Sayfa No: 1
BİRİM ADI: |  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ | [7 empty] | Birim Kalite Temsilcisi Ad/Soyad/iletişim |  |  |  | NURSEL TEKEREKOĞLU BAP şube md.
SÜREÇ TÜRÜ | RİSK NO | RİSK TANIMI | KAYIT |  | SORUMLU | FIRSAT |  | TEHDİT |  | RİSK |  |  |  | AKSİYON PLANI |  |  | GÖZDEN GEÇİRME | SONUÇ
[6 empty] | İÇ | DIŞ | İÇ | DIŞ | OLASILIĞI | ŞİDDETİ | RİSK BÜYÜKLÜĞÜ | EYLEM PLANI | PLAN İÇERİĞİ | SORUMLUSU | SÜRE
AKADEMİK EĞİTİM SÜRECİ | 1 | HER YIL BAŞVURU YAPAN AKADEMİK PERSONELE YENİLERİNİN EKLENMSİ AKADEMİK PERSONELİN EĞİTİM SÜRECİNDE PROJE EĞİTİMİ ALMAMASI | YÖK Mevzuat |  | KOORDİNATÖR | Öğrenci ve akademisyen sayısnın artması | Görünürlük ve talebin artması | Birimde uzman kişilerin yer almamsı | DMK | 1 | 5 | 5 | KANUN VE MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ | YÖK e sahada yaşanan sorunların bildirilmesi | Rektör
| 2 | KOMİSYONDA YER ALAN KİŞİLERİN AKADEMİK OLMASINDAN DOLAYI AKADEMİSYEN OLARAK GÖREV YÜKLERİNİN ÇOK OLMASI NEDNEİYLE İDARİ İŞLEYİŞE YETERİNCE ZAMAN AYIRAMAMASI | 2547 sayılı kanun |  | YÖK | Akademik Personelin konuya hakim olması |  |  | Mevzuat gereği üst yönetimin 4 yılda bir değişmesi | 1 | 5 | 5 | KANUN VE MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ | YÖK e sahada yaşanan sorunların bildirilmesi | Rektör
DESTEK SÜRECİ | 3 | PERSONELİN BİLGİ YETERSİZLİĞİ | DMK |  | ÜST YÖNETİM | OTOMASYON PROGRAMI | İNTERNETTE EĞİTİM PROGRAMLARI |  |  | 1 | 3 | 3 | KANUN VE MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ
| 4 | BİRİME AİT BÜTÇENİN OLMAMASI VE BİRİMİN HARCAMA BİRİMİ OLMASINA KARŞIN 5018 DE HARCAMA BİRİMİ OLARAK TANIMLANMAMASI | 5018 |  | GENEL SEKRETERLİK |  |  | Birim ihtiyaçlarının zamanında karşılanmaması |  | 2 | 5 | 10 | KANUN VE MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ
| 5 | DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN MEVZUAT FARKLILIĞI NEDENİYLE İŞLEMİ YAPAN VE PROJEYİ YÜRÜTENİN BİLGİ YETERSİZLİĞİ | HER PROJENİN KENDİNE ÖZGÜ SÖZLEŞMESİ VE MEVZUATI |  | YÖK |  |  | Proje bütçesinin harcamasında yapılan hatalar |  |  |  |  | KANUN VE MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ
| 6 | İHTİYAÇLARIN SINIRSIZ BÜTÇENİN SINIRLI OLMASI | 2547 sayılı kanun |  | KOORDİNATÖR | Her ay düzenli olarak gelirin gelmesi | 2547 sayılı kanun |  | *Ekonomik dalgalanmalar | 2 | 5 | 10 | HER YIL DÜZENLİ BÜTÇE PLANLAMASI | Komisyonun yıllık olatak bütçe planlama çalışması yapması | Koordinatör | 1 hafta | Yıl Sonu
PAYDAŞ İLİŞKİLERİ SÜRECİ | 7 | DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN KENDİ OTOMASYON SİSTEMLERİ İLE MYS2'NİN UYUŞMAMASI | HER PROJENİN KENDİNE ÖZGÜ SÖZLEŞMESİ |  | Proje Yürütücüsü | Projelerin kuruma bütçe girdisi sağlaması |  | ilgili yürütücünün mali mevzuat ile ilgili bilgi yetersizliği |  | 1 | 3 | 10 | KANUN VE MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ | Maliye Bakanlığı sisteminin tüm otomasyon sistemleri ile konuşabilmesi sağlanması veya tüm proje birimlerine ortak bir otomasyon ağının verilmesi
| 8 | PROJE DESTEĞİ VEREN KURUMUN TÜM İŞLEYİŞİ PROJENİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ KURUMA VERMESİ VE SORUMLULUK ALMAMASI SAHADA YAŞANAN İŞLEYİŞİ GÖZARDI ETMESİ | Projelerin sözleşmeleri mevzuatları |  | Dış Kaynaklı proje kurumu |  |  | Birimde yaşanan iş yogunluğundan kurumun bilgisnin olmaması | Mali açıdan yapılan hatalardan kurumun ve kjişilerin sorumlu tutulması | 5 | 5 | 10 | KANUN VE MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ | Maliye Bakanlığı sisteminin tüm otomasyon sistemleri ile konuşabilmesi sağlanması veya tüm proje birimlerine ortak bir otomasyon ağının verilmesi
YÖNETİM SÜRECİ | 9 | KANUN GEREĞİ ÜNİVERSİTELERİN 4 YILDA BİR YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ | 2547 sayılı kanun |  | YÖK | Yeni bir bakış açısı |  | Bir önceki dönemde öngörülen projelerin yarım kalması, |  | 5 | 5 | 10 |  | İlgili Kanunlarda düzenlemeler

## SWOT
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ RİSK PLANI
Doküman Kodu: KYS-PLN-05 | Yürürlük Tarihi:17.03.2020 | Revizyon Tarihi/No: 28.12.2023/01 | Sayfa No: 2
BİRİM ADI: | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ | Birim Kalite Temsilcisi Ad/Soyad/iletişim | NURSEL TEKEREKOĞLU BAP ŞUBE MÜDÜRÜ
SWOT ANALİZİ
GÜÇLÜ YANLAR | ZAYIF YANLAR | FIRSATLAR | TEHDİTLER
Üst yönetimin birimi destekleyen vizyoner bir bakış açısına sahip olması | Birimin faaliyet alanlarının çeşitliliğinin süreç yönetimini zorlaştırması | Birim paydaşlarının akademik rol ve statüleri ve yetkinlikleri nedeniyle birime yeni fikirler sunabiliyor olmaları | Birimde yangın merdiveninin bulunmaması
Personel sayısı ile orantılı fiziki imkanların yetersizliği | Bütçe kaynakları ile birimde faaliyet alanları ile ilgili taleplerin birbirine paralel olmaması | Online iletişimin birim içi ve birimin paydaşlarıyla olan iletişimi güçlendirmesi | Birimde kamera kayıt sisteminin bulunmaması
Üst yönetimin sorunlara çözüm odaklı yaklaşımı | Öğretim üyelerinin projelendirme sürecindeki bilgi ve deneyim yetersizliği. | Birim personel sayısının yeterliliği | Özel gereksinimli bireylerin kullanımına tahsisli fiziksel alan ve asansörün bulunmaması
Etkin ve etkili bir işleyişe sahip otomasyon sisteminin olması | Proje yürütücülerinin satın alma yönetmeliği hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması nedeniyle uygulamada karşılaşılan güçlükler | Uyumlu, yenilikçi yönetsel tekniklere hakim genç ve dinamik iş gücünün varlığı | Projelendirme süreçlerinde yaptırım mekanizmalarının güçlendirilmesine olan ihtiyaç
Birimin doğrudan üst yöneticiye bağlı olması | Bürokratik işleyişin ilgili iş ve işlemler üzerinde ortaya çıkardığı gecikme ve güçlükler | Birim çalışanlarının bilgi işlem sistemlerine olan hakimiyeti | Çalışan personelin dönem dönem iş/çalışma motivasyonunun yetersiz olması
Birimin doğrudan üst yöneticiye bağlı olması | Proje türlerine göre mevzuatların farklılığı nedeniyle işleyişte yaşanan güçlükler | Birimle ilgili komisyonların yenilikçi yaklaşımlar konusunda yetkinliğe sahip olması | Periyodik yönetsel değişiklikler
Birim paydaşlarının alanlarına hakimiyetlerinin yüksek olması | Mevzuat hazırlıklarının mevcut uygulamaları kolaylaştırıcı ve destekleyici olmaması | Birimde kaynak yapısının tüm akademik personele projelendirme kültürü kazandırabilecek yeterliliğe sahip olması | Kurumsal işleyişin sağlanmasındaki yetersizlik ve güçlükler (Birbirine entegre yönetsel süreçlerin olmaması)
Birim paydaşlarının faaliyet alanları ile ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olması | Her kurumda yürütülen projeler itibariyle yararlanılan farklı otomasyon programlarının izlemeyi güçleştirmesi | Birim proje türlerinin/çağrılarının araştırma içeriklerine uygunluk gösterecek çeşitliliğe sahip olması | Yükseköğretim Kurumları arasında uygulamadan kaynaklanan farklılıklar
Birimin çevik liderlik anlayışına sahip olması | Dış kaynaklı projelerde yürütücünün harcama yetkilisi olarak ilgili görev tanımına ilişkin bilgi yetersizliği | Kurum paydaşlarına araştırma yetkinliklerini artırabilecekleri bir araştırma ortamı sunulması | Kurumda envanter yönetim sisteminin olmaması ve bu durumun beraberinde getirdiği mükerrer malzeme teminlerinin yarattığı yönetsel güçlük
Mevzuat hükümleri doğrultusunda birime her ay sağlanan düzenli kaynak akışı | Kurumda yürütülen tüm projelere ilişkin süreç yönetiminin merkezi olarak yapılmaması | Projelendirme süreçlerinin yönetimi ile ilgili karar alma süreçlerinin etkin işleyişi | Kurum düzeyinde çözüm ortaklığı ve kümelenme yaklaşımı yerine bağımsız/münferit çalışma kültürünün yaygın olması
Birimin araştırma stratejisine sahip olması | Birimde proje ile ilgili alanlarda faaliyet yürüten birim, komisyon ve ilgili kurulların koordinasyon halinde çalışamaması | Araştırmalarda öncelikli alanlara verilen önemin Kurumun sıralamalarını olumlu etkilemesi | Otomasyon sistemleri ve bu sistemlerin yıllık ödeme meblağlarının yüksek maliyetli olması
Birimde düzenli olarak personel rotasyonun yapılması- | Birimde iş akışlarının ve görev tanımlarının belirlenmemiş olması | Öğrenci projelerine sağlanan desteklerin öğrenci merkezli eğitim-öğretimi desteklemesi | Yükseköğretim Kurumları arasındaki rekabetin hızlı ve yaygın olması

## PEST
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ RİSK PLANI
Doküman Kodu: KYS-PLN-05 | Yürürlük Tarihi:17.03.2020 | Revizyon Tarihi/No: 28.12.2023/01 | Sayfa No: 3
BİRİM ADI: | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ | Birim Kalite Temsilcisi Ad/Soyad/iletişim | NURSEL TEKEREKOĞLU BAP ŞUBE MÜDÜRÜ
PEST ANALİZİ
POLİTİK | EKONOMİK | SOSYAL | TEKNOLOJİK
| Kur dalgalanmaların proje bütçelerinin yetersiz kalmasına sebep olması | Çalışanlarımızı motive edici kurumsal kokteyl veya gezilerin vede olmaması | Teknik işlerimiz için ilgili personelimiz yoktur