## KYS-PLN-05
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ RİSK PLANI
Doküman Kodu: KYS-PLN-05 |  |  |  | Yürürlük Tarihi:17.03.2020 | [5 empty] | Revizyon Tarihi/No: 09.12.2022/01 | [5 empty] | Sayfa No: 1
BİRİM ADI: |  | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | [7 empty] | Birim Kalite Temsilcisi Ad/Soyad/iletişim |  |  |  | MUSTAFA CEVAT ATALAY/ 0 532 362 16 40
SÜREÇ TÜRÜ | RİSK NO | RİSK TANIMI | KAYIT |  | SORUMLU | FIRSAT |  | TEHDİT |  | RİSK |  |  |  | AKSİYON PLANI |  |  | GÖZDEN GEÇİRME | SONUÇ
[6 empty] | İÇ | DIŞ | İÇ | DIŞ | OLASILIĞI | ŞİDDETİ | RİSK BÜYÜKLÜĞÜ | EYLEM PLANI | PLAN İÇERİĞİ | SORUMLUSU | SÜRE
AKADEMİK EĞİTİM SÜRECİ | 1 | Yeni Program Açılması | YÖK Mevzuat |  | Müdür | Öğrenci sayısnın artması | Görünürlük ve talebin artması | Üniversite Senatosu'nun program açma talebini onaylamaması | *YÖK'ün program açma talebini onaylamaması *Yerleşen öğrenci sayısının 10'un altında olması | 1 | 5 | 5 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. |  |  |  | İhtiyaç Durumunda | Katlanılabilir Risk
| 2 | Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması veya çalınması | Tutanak |  | Fakülte Sekreterli |  |  | Derslerin verimli geçmemesi |  | 1 | 4 | 5 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. |  |  |  | İhtiyaç Durumunda | Katlanılabilir Risk
| 3 | İnternet alt yapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar |  |  | Fakülte Sekreteri Teknik Personel |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. |  |  |  | İhtiyaç Durumunda | Katlanılabilir Risk
| 4 | Ders Muafiyet ve sınıf intibakının eksik ve hatalı yapılması |  |  | Böüm Başkanı Danışman Akademisyen Bölüm Sekreteri |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. |  |  |  | İhtiyaç Durumunda | Katlanılabilir Risk
| 5 | Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının sağlanamaması |  |  | Fakülte Sekreteri |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. |  |  |  | İhtiyaç Durumunda | Katlanılabilir Risk
| 6 | Yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlerde performansa yönelik sınavlarında olası sınav sonucu itirazları |  |  | Sınav Komisyonu |  |  |  |  | 3 | 2 | 6 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. |  |  |  | İhtiyaç Durumunda | Katlanılabilir Risk
| 7 | Sınav tarihlerinin çakışması. | Sınav Programı |  | Bölüm Başkanı Bölüm Akademisyenleri |  |  |  |  | 2 | 4 | 8 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | Bölümlerin ders programına göre sınav saatleri ayarlanır. Dersleri alttan/üstten alan öğrencilerin tespiti yapılır | Bölüm Başkanı | Vize Final Sınavları Öncesi | Vize Final Sınavları Öncesi | Katlanılabilir Risk
| 8 | Ders seçimi süresinde öğrencinin danışmana ulaşamaması |  |  | Bölüm Sekreteri Bölüm Başkanı |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. |  |  |  | İhtiyaç Durumunda | Katlanılabilir Risk
DESTEK SÜRECİ | 9 | Akademik ve İdari Personelin İzin İşlemleri | İzin Formu |  | Akademik ve İdari Personeller |  |  | *Akademik ve idari personel eksikliği nedeniyle işleyişin aksaması |  | 1 | 3 | 3 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. |  |  |  | İhtiyaç Durumunda | Katlanılabilir Risk
| 10 | İzne ayrılan personelin vekalet vermemesi | Vekalet Yazısı |  | Vekalet veren personel Fakülte Sekreterliği |  |  | Günlü yazılar ve ödemelerin zamanında yapılamaması |  | 3 | 4 | 12 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | Vekalet vermesi gereken personelin izin formu dolduracağı zaman vekalet dilekçesi vermesi de sağlanır. | Fakülte Sekreteri Bölüm Sekreteri. | İhtiyaç Durumunda | İhtiyaç Durumunda | Katlanılabilir Risk
| 11 | Aylıksız izinde olan personelin Genel Sağlık Sigortalarının yatırılmaması. |  |  | Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Mutemet |  |  |  | İdari Para Cezaları | 1 | 5 | 5 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. |  |  |  | İhtiyaç Durumunda | Katlanılabilir Risk
| 12 | Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeret gibi işin yürümesine engel olabilecek durumları |  |  | Fakülte Sekreteri |  |  | İş Yükünün Artması |  | 2 | 2 | 4 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. | Personeller arasında birbirinin yerine bakacak kişiler belirlenmesi | Fakülte Sekreteri |  | İhtiyaç Durumunda | Katlanılabilir Risk
| 13 | TEKNİK GEZİLER/SERGİLER | EBYS |  | Dekanlık | Üniversitenin araç imkanı | Paydaş desteği | Eğitim kalitesinin düşmesi/kaynak tahsis edilememesi | Ekonomik kaynakların kısıtlanması | 2 | 5 | 10 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | Bütçe yaratılması, paydaşlar aracılığıyla yaratılabilecek çözümler | Dekanlık | İhtiyaç halinde | İhtiyaç Durumunda | Katlanılabilir Risk
| 13 | Yeni göreve başlayan personelin göreve başlama yazısı ve eklerinin ilgili birim tarafından zamanında hazırlanarak atama birimine ve maaş tahakkuk birimine gönderilmemesi. |  |  | Bölüm Sekreteri Yazı İşleri |  |  |  |  | 2 | 3 | 6 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. |  | Fakülte Sekreteri-Yazı İşleri |  | Göreve Başlama Sürecinde | Katlanılabilir Risk
| 14 | Herhangi bir afet (yangın, deprem vb.) sırasında görev karmaşası yaşanması |  |  | Fakülte Sekreteri |  |  |  |  | 3 | 3 | 9 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | Kimin hangi grupta olduğunun belirlenip kişilere tebliğ edilmesi, | Dekan-Fakülte Sekreteri | Yıllık | Yıl Sonu | Katlanılabilir Risk
| 15 | Fiziki altyapı ve teknolojik ihtiyaçların planlanması |  |  | Fakülte Sekreteri | *YÖK tarafından sağlanan eğitim kalitesini artırmaya yönelik verilen destekler |  |  | *Fiziki altyapı ihtiyaçlarının tamamlanma sürecinin uzaması | 2 | 5 | 10 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | *Altyapı ihtiyaçları planlama sürecinin esnek tutulması. | Fakülte Sekreteri Müdür | İhtiyaç Durumunda | Yıl Sonu | Katlanılabilir Risk
| 16 | Mal ve Hizmetlerin Satınalma İşlemlerinin Yürütülmesi |  |  | Fakülte Sekreteri | *YÖK tarafından sağlanan eğitim kalitesini artırmaya yönelik verilen destekler *Döner sermaye imkanının olması |  |  | *Ekonomik dalgalanmalar | 2 | 5 | 10 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | Satınalma sözleşmelerinin esnek hazırlanması, satınalma sürecinin en kısa sürede tamamlanmasının sağlanması | Fakülte Sekreteri Satın alma Sorumlusu | İhtiyaç Durumunda | Yıl Sonu | Katlanılabilir Risk
| 17 | Zimmetlenen taşınırların yerlerinin değişmesi | Zimmet Fişi |  | Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi - Zimmet yapılan Personel |  |  |  |  | 3 | 2 | 4 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. |  | Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri | İhtiyaç Durumunda | Yıl Sonu | Katlanılabilir Risk
| 18 | Yıl sonu işlemleri yapılırken ilgili muhasebe birimiyle hesapların uyuşmaması riski. | Yıl Sonu Hesap Cetvelleri |  | Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi |  |  | Hesapların Zamanında Kapatılamaması |  | 1 | 5 | 5 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. |  | Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri | İhtiyaç Durumunda | Yıl Sonu | Katlanılabilir Risk
| 19 | Tüketime yönelik malzemenin dermirbaş olarak kaydedilmesi | Ürün Taşınır İşlem Fişleri |  | Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. |  | Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri | İhtiyaç Durumunda | Yıl Sonu | Katlanılabilir Risk
PAYDAŞ İLİŞKİLERİ SÜRECİ | 20 | KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİN YÜRÜTÜLMESİ |  |  | Bölüm Başkanlığı | *Uygulamalı eğitim veriliyor olması | *Sektör ile ortak projeler yapılması | *Sektörün güncel talepleri ile mevcut eğitim-öğretimin örtüşmemesi |  | 1 | 3 | 3 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. |  |  | İhtiyaç Durumunda | Yıl Sonu | Katlanılabilir Risk
| 21 | Mezun Bilgi Sisteminin Koordine Edilmesi | Otomasyon |  | Öğretim Elemanları | * Mezunlar ile sürekli iletişim halinde olunması | *Sektörün eleman talebine cevap verilmesi |  | * Mezunların bilgilerini güncellememesi | 1 | 3 | 3 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. |  |  | İhtiyaç Durumunda | Yıl Sonu | Katlanılabilir Risk
YÖNETİM SÜRECİ | 22 | Bütçenin Oluşturulması ve Kullanımı | E-Bütçe, MYS |  | Fakülte Sekreteri | *YÖK tarafından sağlanan eğitim kalitesini artırmaya yönelik verilen destekler |  | * Verilen bütçenin harcama kalemleri için yeterli olmaması | *Ekonomik dalgalanmalar *Mevzuat değişiklikleri | 2 | 5 | 10 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | *Rektörlük'e bilgi verilerek onayı halinde bütçeye gerekli tutarın aktarımının sağlanması * Birim bütçesini aşan durumlarda rektörlük birimlerine talepte bulunulması | Fakülte Sekreteri | İhtiyaç Durumunda | Bütçe Dönemi | Katlanılabilir Risk
| 23 | Herhangi bir afet (yangın, deprem vb.) sırasında görev karmaşası yaşanması |  |  | Fakülte Sekreteri |  |  |  |  | 3 | 3 | 9 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | Kimin hangi grupta olduğunun belirlenip kişilere tebliğ edilmesi, | Dekan-Fakülte Sekreteri | Yıllık | Yıl Sonu | Katlanılabilir Risk

## SWOT
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ RİSK PLANI
Doküman Kodu: KYS-PLN-05 | Yürürlük Tarihi:17.03.2020 | Revizyon Tarihi/No: 09.12.2022/01 | Sayfa No: 2
BİRİM ADI: | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Birim Kalite Temsilcisi Ad/Soyad/iletişim | Mustafa Cevat ATALAY/ 0 532 362 16 40
SWOT ANALİZİ
GÜÇLÜ YANLAR | ZAYIF YANLAR | FIRSATLAR | TEHDİTLER
Bilimsel, girişimci ve çağdaş bir fakülte olması | Fakülte binamızda iki ayrı fakülte yapılanmasının bulunması; bu nedenle eğitim öğretimde atölye ve derslik ihtiyacının karşılanamaması | Fakültemizin sanat eğitimine ilişkin uluslararası düzeyde işbirliği yapabilme olanaklarına sahip olması | Eğitim-öğretim mekânlarından kaynaklanan sorunların öğrencilerin motivasyonlarına yansıması ve sanatsal üretimlerini sekteye uğratması.
Yönetimde pozitif enerjili, iyimser ve yapıcı akademisyen ve idari personelimizin bulunduğu bir fakülte olması. | Akademik ve İdari Personelimizin ofislerinin yetersiz olması. | Eğitim öğretimde teknik altyapının yeterli olması | Fakülte ve dersliklerin öğrenci sayısına oranla artmaması;bina eksikliği
Akademik personelin öğrencilere bilgi aktarımında yeterli formasyona sahip olması | Akademik Personelimizin ofislerinde bulunması gereken bilgisayar, yazıcı gibi teknik donanımların yetersizliği, | İnsanlığın ilk yıllarından süregelen tarihi bir coğrafyada bulunmak | Uluslararası sergilerin kataloglarının yapılamaması sebebiyle fakültemizin tanıtımının ülke çapında duyurulamaması.
Fakültemizin doğal ve kültürel değerler açısından yaratıcı bir coğrafyada yer alması. | Öğrencilerimizin sanat eğitimine katkı sağlayacak kültür-sanat gezilerinin ulaşım ve maddi güçlükler nedeniyle yapılamaması | Ulusal ve uluslararası düzeyde sanatsal, kültürel etkinlikler (çalıştay, panel, yarışma vb.) düzenleme ve yönetme gücünün bulunması. | Sanat alanında Türkiye genelinde kariyer fırsatlarının yetersiz olması.
Ulusal ve Uluslararası sanat ve tasarım etkinliklerinde aktif olması. | Kültürel ve sanatsal etkinlikler için maddi kaynak yetersizliği | Üniversite ve fakültemizin tanıtımını sağlayacak yarışmalı sergiler ve çalıştayların az sayıda da olsa düzenlenmesi | Özel sektörden sanata yönelik desteğin görece azalmış olması.
Bölgemizin kültür ve sanatın beşiği olan antik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olması. | Gönüllü toplum kuruluşları ve firmaların öğrencilerimizin sanat malzeme masraflarını karşılamaya yönelik adımları atmayıp; tüm bu maddi yükün Üniversite tarafından karşılanmasının beklenmesi. | Ulusal ve uluslararası projelerde çalışabilecek nitelikte yeterli akademik personele sahip olunması
Farklı disiplinlerden akademisyenlerin bir arada üretme potansiyeli ve motivasyonu içinde olması. | Ödenek sorunları nedeniyle üniversitemizde festival, sempozyum vb etkinlik planlamalarının yeterli düzeyde yapılamaması
Akademisyenlerimizin konuları hakkında nitelikli proje üretme potansiyeline sahip olması. | Akademik personelimizin kongre, sempozyum, çalıştay sanatsal etkinlik, bilimsel araştırma vb çalışmalar için yeterli ödenek alamaması
Fakültemizdeki öğretim elemanlarının kendi sanatsal ve akademik gelişimleri konusunda istikrarlı çalışmaları

## PEST
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ RİSK PLANI
Doküman Kodu: KYS-PLN-05 | Yürürlük Tarihi:17.03.2020 | Revizyon Tarihi/No: 09.12.2022/01 | Sayfa No: 3
BİRİM ADI: |  | Birim Kalite Temsilcisi Ad/Soyad/iletişim
PEST ANALİZİ
POLİTİK | EKONOMİK | SOSYAL | TEKNOLOJİK
Yasal prosedür ve mevzuatların değişkenliği, çokluğu ve uzunluğu | Gaziantep iline göre uygun fiyat vermek | Öğrenci ve personel kullanımına uygun ortam sunmak | Gaziantep sanayisinin teknolojik gelişmelere açık olması, sportif ve sosyal organizasyonlarının düzenlenmesi
YÖK Politikaları | Türkiye'de ve Dünya'da süregelen ekonomik krizin Gaziantep'de de yaşama güçlüğü doğurması. | Yabancı Uyruklu Öğrencilerle Türk öğrencilerinin uyum sağlama sürecinin zorluğu | Süreçlerin elektronik ortama taşınmasının olumlu ve olumsuz yönleri.
Öğrenci ve Çalışanların Haklarına İlişkin Yasal Düzenlemeler. | Bütçe Kısıtlılığı | Gaziantep'in yüksek göç alma potansiyelinden dolayı yaşanan şehirsel sıkıntılar | Sanatsal çalışmaların online olarak yapılabilmesi
Mali Politikalar | Deprem Bölgesinde Olmak | Mezunlar, aileler, toplum, sanayi ve diğer kurumların beklentileri | Teknolojik yenilemelerin takibi
Geleneksel-Modern tabanlı değer yargılarının hızlı değişiminin, fakülte-aile-toplum üçgeninde getirmiş olduğu olumsuzluklar
Etik ve Ahlaki değerlerin hızlı değişimi
Toplumun sanat ve sanatçıdan beklentileri.