## KYS-PLN-05
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ RİSK PLANI
Doküman Kodu: GAÜN-PLN-05 |  |  |  | Yürürlük Tarihi:17.03.2020 | [5 empty] | Revizyon Tarihi/No: 25.12.2023/02 | [5 empty] | Sayfa No: 1
BİRİM ADI: |  | YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | [7 empty] | Birim Kalite Temsilcisi Ad/Soyad/iletişim |  |  |  | Nilüfer EVİŞEN niluferevisen@gmail.com-1656
SÜREÇ TÜRÜ | RİSK NO | RİSK TANIMI | KAYIT |  | SORUMLU | FIRSAT |  | TEHDİT |  | RİSK |  |  |  | AKSİYON PLANI |  |  | GÖZDEN GEÇİRME | SONUÇ
[6 empty] | İÇ | DIŞ | İÇ | DIŞ | OLASILIĞI | ŞİDDETİ | RİSK BÜYÜKLÜĞÜ | EYLEM PLANI | PLAN İÇERİĞİ | SORUMLUSU | SÜRE
AKADEMİK EĞİTİM SÜRECİ | 1 | Görevli-İzinli öğrencilerin görev yazılarının zamanında gelmemesinden kaynaklı devamsızlıktan kalma durumunun oluşması. | Yönetmelik / Otomasyon |  | Yönetim |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 | İdari Yöntemler ile Çözülür Aksiyon Planı Hazırlanır |  |  | İhtiyaç Durumunda | Dönem Sonu
| 2 | Hazırlık programına başlayan öğrencilerin seviyelerine uygun olmayan bir sınıfa yerleştirilmiş olmaları (seviye tespit sınavına girmemiş olmaları) | YDYO Öğrenci Kitapçığı |  | YDYO Yönetimi |  |  | Doğru seviyeye yerleşmemiş öğrencilerin başarı oranlarının düşük olması |  | 2 | 5 | 10 | İdari Yöntemler ile Çözülür Aksiyon Planı Hazırlanır | Dönem başında sınıftan sorumlu öğretim görevlisi seviyeye uygun olmadığını düşündükleri öğrencilere belirleyici sınav uygulayarak kur değişikliği talep edebilir. | YDYO Yönetimi | İhtiyaç Durumunda | Eğitim yılı başında
| 3 | Hazırlık Programında okuyan öğrencilerin gerekli bilgileri takip etmemeleri |  |  | YDYO Yönetimi | Öğrencilerin bilgi eksikliğinden kaynaklı mağduriyet yaşamaması |  |  |  | 4 | 5 | 20 | İdari Yöntemler ile Çözülür Aksiyon Planı Hazırlanır | Farklı kanallar kullanarak (SMS, Web sitesi, sosyal medya, panolar, vb.) bilgilendirmelerin yapılması ve öğrencilerin hak kaybına uğramalarının önüne geçilmesi | YDYO Yönetimi | İhtiyaç Durumunda | Eğitim yılı başında
| 4 | Dönem içerisinde öngörülmemiş öğretim görevlisi eksikliği (işten çıkma, uzun süreli rapor vb.) | İlgili Mevzuat |  | YDYO Yönetimi |  |  | Sınıflardaki öğrenci sayısının çoğalması |  | 3 | 3 | 9 | İdari Yöntemler ile Çözülür Aksiyon Planı Hazırlanır | Ek görevlendirme yapılır ve programlar yeniden düzenlenir. | YDYO Yönetimi | İhtiyaç Durumunda | Yıl Sonu
DESTEK SÜRECİ | 5 | Öğretim görevlilerinin sorumluluğundaki sınav evrakının veya devam takip çizelgelerinin eksiksiz ve doğru olarak teslim edilmemesi | Tutanak |  | Akademik ve İdari Personeller |  |  | Düzenli arşivlemenin sekteye uğraması |  | 1 | 4 | 4 | İdari Yöntemler ile Çözülür Aksiyon Planı Hazırlanır | Dönem sonunda sınav evraklarının kimler tarafından teslim edilmediğinin kontrolünün sağlanması | Öğrenci İşleri Sorumlusu | Dönem Sonu | Yıl Sonu
| 6 | Günlü yazışmaların zamanında yapılmaması | İlgili Mevzuat |  | Yüksekokul Sekreteri |  |  | Zamanında yapılmayan yazışmalardan kaynaklanan sorunlar |  | 1 | 3 | 3 | İdari Yöntemler ile Çözülür Aksiyon Planı Hazırlanır | Sorumlulara önden ve düzenli olarak bilgilendirme yapılması | Yüksekokul Sekreteri | İhtiyaç Durumunda | Yıl Sonu
| 7 | Sınav veya ders sırasında yaşanan teknik aksaklıklar |  |  | Akademik ve İdari Personeller |  | Kampüs içerisinde teknik destek ekibinin olması (Bilgi İşlem Dairesi, Yapı İşleri, vb.) | Sınav veya dersin işleyişinde aksama yaşanması |  | 5 | 4 | 20 | İdari Yöntemler ile Çözülür Aksiyon Planı Hazırlanır | Depoda bulunan yedek teknik ekipmanı kullanarak sorunun ivedilikle çözülmesini sağlamak | YDYO Yönetimi | İhtiyaç Durumunda | Yıl Sonu
PAYDAŞ İLİŞKİLERİ SÜRECİ | 8 | İş takvimine göre plan ve programın iyi takip edilmemesinden dolayı iş akışının aksaması | Akademik Takvim ve İlgili Mevzuat |  | YDYO Yönetimi |  |  | Planın aksaması sonucu belirlenen hedeflere ulaşılamaması |  | 2 | 3 | 6 | İdari Yöntemler ile Çözülür Aksiyon Planı Hazırlanır | Programlara esneklik kazandırmak adına ön çalışmalar yapılması | YDYO Yönetimi | Dönem boyu | Yıl Sonu
| 9 | Fakülte/Yüksekokullar/Meslek Yüksekokulları tarafından yabancı dil derslerinin olduğu saatlere öğrencilerin katılımını gerektirecek faaliyet/toplantı planlanması |  |  | İlgili Müdür Yardımcısı |  |  | Eğitim programının aksaması |  | 1 | 3 | 3 | İdari Yöntemler ile Çözülür Aksiyon Planı Hazırlanır | Faaliyet ve toplantıların derslerle çakışmaması için diğer birimlerle iletişim halinde olunması | YDYO Yönetimi | İhtiyaç Durumunda | Yıl Sonu
YÖNETİM SÜRECİ | 10 | İlgili birimlerden görevlendirme taleplerinin geç gelmesi sonucu ders görevlendirmelerindeki gecikme ve hatalar | İlgili Mevzuat |  | Müdür |  |  | Görevlendirmelerde gecikme olması sonucu eğitim planının ve ilgili ödemelerin aksaması |  | 2 | 5 | 10 | İdari Yöntemler ile Çözülür Aksiyon Planı Hazırlanır | Görevlendirme taleplerinin dönem başlarında güncel olarak takip edilmesi | YDYO Yönetimi | Dönem Başı | Yıl Sonu
| 11 | Tahakkuk ve mali işlerinde sürekli değişen mevzuatların takibinin zorluğundan ve kişilerin beyanlarını geciktirmelerinden kaynaklanan hata payı bulunması | İlgili Mevzuat |  | Müdür |  |  | Yapılan ödemelerde hata olması |  | 1 | 5 | 5 | İdari Yöntemler ile Çözülür Aksiyon Planı Hazırlanır | İlgili personelin bilgilerini düzenli olarak güncellemesi ve çift kontrol sağlanması Personelin ödemeye esas bilgilerinde oluşan değişiklikleri zamanında bildirmeleri konusunda düzenli olarak uyarılmaları | Yüksekokul Sekreteri | İhtiyaç Durumunda | Yıl Sonu
| 12 | Zamanında yapılmayan SGK bildirimlerinin oluşma olasılığı | İlgili Mevzuat |  | İdari Personel |  |  |  |  | 4 | 5 | 20 | İdari Yöntemler ile Çözülür Aksiyon Planı Hazırlanır | İlgili personelin bilgilerini düzenli olarak güncellemesi ve çift kontrol sağlanması | Yüksekokul Sekreteri | İhtiyaç Durumunda | Yıl Sonu
| 13 | Yüksekokul bütçesinin ihtiyaçları karşılamaması | İlgili Mevzuat |  | Müdür |  |  | Bütçe kalemlerinin öncelikli ihtiyaçlara göre dağıtılmaması |  | 3 | 5 | 15 | İdari Yöntemler ile Çözülür Aksiyon Planı Hazırlanır | İhtiyacı karşılayacak kadar ek ödenek talep edilmesi | Yüksekokul Sekreteri | İhtiyaç Durumunda | Yıl Sonu