## GAÜN-PLN-05
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ RİSK PLANI
Doküman Kodu: GAÜN-PLN-05 |  |  |  | Yürürlük Tarihi:17.03.2020 | [5 empty] | Revizyon Tarihi/No: 25.12.2023/02 | [5 empty] | Sayfa No: 1
BİRİM ADI: |  | ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ | [7 empty] | Birim Kalite Temsilcisi Ad/Soyad/iletişim |  |  |  | Ebru GÖKTEKİN/1546
SÜREÇ TÜRÜ | RİSK NO | RİSK TANIMI | KAYIT |  | SORUMLU | FIRSAT |  | TEHDİT |  | RİSK |  |  |  | AKSİYON PLANI |  |  | GÖZDEN GEÇİRME | SONUÇ
[6 empty] | İÇ | DIŞ | İÇ | DIŞ | OLASILIĞI | ŞİDDETİ | RİSK BÜYÜKLÜĞÜ | EYLEM PLANI | PLAN İÇERİĞİ | SORUMLUSU | SÜRE
AKADEMİK EĞİTİM SÜRECİ | 1 | BAZI PROGRAMLARIN EĞİTİM SÜRELERİNİN FARKLILIKLARI | YÖK Mevzuat |  | Birim Amiri | Uzun süreli eğitim veren (yıllık dönem) programların daha fazla projeden yararlanması | Görünürlük ve talebin artması | Diğer bölümler arasında eşitlik sağlanamaması | Yıllık olan programların katıldıkları faaliyetlerde sürenin uzun olması | 1 | 3 | 3 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. | Fakülteler ile görüşülerek sorun yaşanan bölümler için hangi dönemlerde öğrenci gönderilmesi uygun olursa ayrrı bir karar alınması | Bölüm Başkanı, Bölü Koordinatörü | İhtiyaç Durumunda
| 2 | SINAV TAKVİMİNİN OLUŞTURULMASI | Komisyon Üyeleri |  | Kurum Koord. | Takvim komisyon tarafından oluşturulabilir | Görünürlük ve talebin artması | Ayı dönem içerisinde iki kez çıkılması | Anlaşmalı kurum için karışık bir takvim oluşması | 1 | 3 | 3 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. | Farklı yaşanan bazı afet durumlarında takvim süresi değişebilir. Bu durumlarda yeni takvim güncellemesi yapılabilir. | Komisyon Üyeleri | İhtiyaç Durumunda
DESTEK SÜRECİ | 3 | İDARİ PERSONELİN YETERSİZLİĞİ | İdari |  | Birim Amiri |  |  | *İdari personel eksikliği nedeniyle işleyişin aksaması | Projelerin kullanabilirliklerinin azalması | 4 | 3 | 12 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR | Proje sayılarının ve bütçelerin gözden geçirilerek yeterli eleman sayılarının belirlenmesi | Birim Amiri | İhtiyaç Durumunda | Yıl Sonu
| 4 | FİZİKİ ORTAMIN YETERSİZLİĞİ | İdari |  | Birim Amiri |  |  | Yapılması planlanan işlerin gerçekleştirilememesi | *Fiziki ortamın ihtiyaçlarının tamamlanma sürecinin uzaması | 3 | 3 | 9 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | *Fiziki çalışma ortamlarının iş işleyişi için uygunluğunun gözden geçirilmesi | Birim Amiri | İhtiyaç Durumunda | Yıl Sonu
PAYDAŞ İLİŞKİLERİ SÜRECİ | 6 | KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİN YÜRÜTÜLMESİ | İdari |  | Birim Amiri | Kurumun görünürlüğü eğitim kalitesi arttırılması | Kurumlararası iş birlikleri oluşturulması | Kurumlar arası eğitim-öğretimin örtüşmemesi | Ortak kuruluşlarımızın hakkımızda fikir sahibi olmaması | 1 | 3 | 3 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. | Kurum ziyaretleri | Birim Amiri | İhtiyaç Durumunda | 6 aylık
YÖNETİM SÜRECİ | 7 | BÜTÇENİN OLUŞTURULMASI VE KULLANIMI | Projenin Sözleşme Bütçesi |  | Birim Amiri | *Dış İşleri Bakanlığı tarafından sağlanan proje bütçeleri | *Birim bünyesinde yapılan farklı projeler nedeniyle ilave katkı sağlanması | * Verilen bütçenin harcama kalemleri için yeterli olmaması | *Ekonomik dalgalanmalar *Mevzuat değişiklikleri | 2 | 5 | 10 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | *Rektörlük'e bilgi verilerek onayı halinde bütçeye gerekli tutarın aktarımının sağlanması * Birim bütçesini aşan durumlarda rektörlük birimlerine talepte bulunulması | Birim Amiri | Proje süresi | 6 aylık

## SWOT
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ RİSK PLANI
Doküman Kodu: GAÜN-PLN-05 | Yürürlük Tarihi:17.03.2020 | Revizyon Tarihi/No: 25.12.2023/02 | Sayfa No: 2
BİRİM ADI: | Uluslararası İlişkiler Ofisi | Birim Kalite Temsilcisi Ad/Soyad/iletişim | Ebru Göktekin / 1546
SWOT ANALİZİ
GÜÇLÜ YANLAR | ZAYIF YANLAR | FIRSATLAR | TEHDİTLER
İngilizce eğitim veren bölümlerimizin fazla olması | Öğrencilerimizin veya personellerimizin bir kısmının projelere katılım sağlamakta özellikle dil konusunda kendilerine güvenlerinin olmaması | Uluslararası düzeyde birçok işbirliklerinin yapılabilmesine olanak sağlanması | Bölümde artan öğrenci başvurularını karşılayacak anlaşma kontenjanlarının bulunmaması (Fakülte kapsamında)
Uluslararası Projeler konusunda deneyimli bir personel kadrosuna sahip olmak. | Çalışma alanının açık ofis olması | Projelerin bütçe kalemlerinin olması faaliyetlerin yürütülmesi için öğrenci personel ve üniversitemize büyük katkı sağlamaktadır | Proje kapsamında gelecek olan öğrenci ve personellerin şehrimizin savaş sınırına yakın olmasından dolayı korku yaşamalarıüniversitemizi tercih etmemeleri
Projeleri yürütürken akademisyenlerimizin bizlerle işbirliği içerisinde olması | Personel yetersizliğinden dolayı daha fazla projeler yapılamaması | Personel yetkinliğine sahip olmak | Proje kapsamında gelecek öğrencilerin kalacak yer sıkıntısı yaşaması
Projeler kapsamında aldığımız bütçeleri doğru ve yararlı bir şekilde kullanmamız | Tecrübeli personel bulunamaması | Mezuniyet sonrası projelere katılan öğrencilerimiz kaliteli ve kolay iş bulma imkânı yakalamaktadır | Bazı öğrencilerimizin projelerimizi kullanarak yurtdışına gidip dönmemeyi planlaması

## PEST
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ RİSK PLANI
Doküman Kodu: GAÜN-PLN-05 | Yürürlük Tarihi:17.03.2020 | Revizyon Tarihi/No: 25.12.2023/02 | Sayfa No: 3
BİRİM ADI: | Uluslararası İlişkiler Ofisi | Birim Kalite Temsilcisi Ad/Soyad/iletişim | Ebru Göktekin / 1546
PEST ANALİZİ
POLİTİK | EKONOMİK | SOSYAL | TEKNOLOJİK
AB Projelerimizi yürütürken yada yeni projeler yaparken haritadaki fiziki konumumuzdan dolayı zorlanmalar yaşıyoruz. Ortaklarımız şehrimize gelme konusunda veya öğrenci gönderme konusunda endişe yaşıyorlar. | Şehrimizin diğer bazı illere göre daha pahalı olması | Öğrenci ve personele yönelik projelerin sürekli tanıtımının yapılamaması | Projelerin teknolojik ve dijital becerileri desteklemesi ayrıca bütçe sağlaması büyük bir imkan oluşturmaktadır
| Öğrencilerimize ve personellerimize verilen bütçenin gidilen ülkelerde yeterli olmaması | Yabancı uyruklu öğrencilerimizin başvurularda diğer öğrencilerin önüne geçmesi | Teknolojik yenilemelerin takibi